**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза муниципальной программы «Благоустройство городского округа Вичуга»**

 В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии городского округа Вичуга на II квартал 2019 года, утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной комиссии городского округа Вичуга от 13.03.2019 года № 6, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза муниципальной программы «Благоустройство городского округа Вичуга».

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что:

 - Нарушен срок, предусмотренный постановлением администрации городского округа Вичуга от 30.06.2015г. №794 (в ред. от 08.10.2015 №1240, от 09.09.2016 №986) «О порядке составления проекта бюджета городского округа Вичуга на очередной финансовый и плановый период», для принятия (утверждения) проекта Программы и изменения в действующие программы.

 - Срок реализации муниципальной программы «Благоустройство городского округа Вичуга» установлен до 2021 года, срок реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга определен на период до 2020 года, что противоречит п. 1.6. раздела 1 Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

 -В разделе 5 Ресурсное обеспечение подпрограммы«Наружное освещение» не отражено финансирование мероприятия «Исполнение решений Вичугского городского суда по устройству стационарного электрического освещения на улицах: Кинешемская, Родниковская, 7 Ноября, Ульяновская, Большая Пролетарская», в нарушение пп.4 п.2.4. раздела 2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

 - Плановые значения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм соответствуют аналогичным целевым индикаторам (показателям) муниципальной программы, но различны с показателями «Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года», утвержденной решением городской Думы городского округа Вичуга №28 от 26.11.2015г.

 - Целевые индикаторы Подпрограммы «Наружное освещение» характеризующие объем и качество реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации подпрограммы не отражают ни количественных, ни качественных изменений в период 2018-2021 годов. Однако в рамках третьего мероприятия «Исполнение решений Вичугского городского суда по устройству стационарного освещения» предполагается прирост протяженности эксплуатируемых сетей уличного освещения и соответственно количества эксплуатируемых светильников.

 - Для экспертизы подпрограммы «Наружное освещение» не представлен расчет (обоснование) объемов планируемых финансовых ресурсов (2019-2021гг) необходимых для реализации мероприятия «Организация наружного освещения», в нарушение п.3.6 Раздела 3 Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

 - В качестве расшифровки планируемых затрат на реализацию мероприятия «Ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения» предоставлены перечни работ без расчета объемов финансовых ресурсов.

 - Целевой (показатель) индикатор подпрограммы «Благоустройство территории общего пользования» «*Площадь ручной уборки мест массового отдыха населения*» дублирует аналогичный целевой показателей (индикатор) подпрограммы «Озеленение территории общего пользования».

 - Целевой (показатель) индикатор «Количество отловленных безнадзорных животных» не установлен, однако объем средств бюджета региона выделяемый на данные цели определен, п.3.1. Раздела «Целевые индикаторы реализации программы» Постановления Администрации городского округа Вичуга от 25.10.2017г №982 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Вичуга «Благоустройство городского округа Вичуга» (в ред. от 29.10.2018г. №912).

 - Установленные целевые индикаторы не позволяют в полном объеме определить результаты реализации мероприятий Программы «Благоустройство городского округа Вичуга».

 **-** Для экспертизы подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» на реализацию мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», и частично по мероприятию «Благоустройство общего пользования» в качестве расшифровки планируемых затрат предоставлены перечни работ без расчета объемов финансовых ресурсов.

 - На реализацию мероприятия «Организация наружного освещения» расчеты (обоснования) плановых объемов бюджетных ассигнований представлены не были. Проверить правильность планирования бюджетных средств на данные цели невозможно.

 Соответствующая информация направлена в адрес Главы городского округа Вичуга и Председателя городской Думы городского округа Вичуга.