Ивановская область

Контрольно-счетная комиссия

городского округа Вичуга

155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д.19, офис 302.

Тел (49354) 3-01-84, 3-01-85      Е-mail: kskgovichuga@mail.ru

ОГРН 1123701000697  ОКПО 37338107   ИНН 3701047637   КПП 370101001

Заключение

на проект решения  городской  Думы городского округа Вичуга

№ 20 «Об утверждении информации по мониторингу и контролю реализации стратегии  социально-экономического развития  городского округа Вичуга  на период до 2020 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года                 за 2019 год».

14.04.2020г.

Городская Дума городского округа Вичуга письмом от  27.03.20120  года за № 75-20  для дачи заключения представила Контрольно-счетной комиссии городского округа Вичуга проект решения городской Думы городского округа  Вичуга № 20  «Об утверждении информации по мониторингу и контролю реализации Стратегии  социально-экономического развития  городского округа Вичуга  на период до 2020 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года за 2019 год».

Заключение Контрольно-счетной комиссии городского округа Вичуга (далее по тексту Контрольно-счетная комиссия) на проект решения подготовлено на основании норм и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе Вичуга, Положения о Контрольно-счетной комиссии городского округа Вичуга.

Данный проект разработан в соответствии с Решением городской Думы городского округа Вичуга от 30.04.2015 г. №21 «Об утверждении Положения о порядке представления ежегодной информации по мониторингу и контролю реализации Стратегии  социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года»

В данном проекте предоставлен отчет об исполнении мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года  за 2019 год, объемах финансирования за счет всех источников.

На реализацию мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года  на 2019 год запланировано 503 289 130 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -6 635 870 руб.;

- средства областного бюджета –   211 602 560 руб.;

- средства городского бюджета-     285 050 700 руб.

Фактическое исполнение мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года за 2019 год составило 494 238 310,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 6 635 871 руб. (100,0%)

средства областного бюджета –    211 416 600 руб. (99,91%)

средства городского бюджета -     276 185 840 руб. (96,89%)

Общая сумма уменьшения финансирования мероприятий составляет 9 050 820 рублей, из них:

средства областного бюджета –    185 960 руб. (уменьшение на 0,09%)

средства городского бюджета -     8 864 860 руб. (уменьшение на 3,1%)

Контрольно-счетная комиссия отмечает, что процент исполнения запланированных мероприятий (43 мероприятия) по реализации  Комплексной Программы социально-экономического развития городского округа Вичуга   составил 98,2%.

В 2019 году не выполнено 1 мероприятие - « Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», ввиду отсутствия заявок на получение субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

Представленный проект решения городской Думы городского округа Вичуга № 20 «Об утверждении информации по мониторингу и контролю реализации стратегии  социально-экономического развития  городского округа Вичуга  на период до 2020 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период до 2020 года  за 2019 год»  соответствует  параметрам  бюджета в части плановых показателей и данным по исполнению бюджета, представленного финансовым отделом администрации городского округа Вичуга.

Контрольно-счетная комиссия городского округа Вичуга рекомендует представлять информацию о неосвоенных средствах бюджета городского округа Вичуга  в разрезе запланированных мероприятий.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии городского округа Вичуга                                                        О.В. Стрелкова